## Plan Operativo CIDEA
COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE NUEVO COLÓN, BOYACÁ
PLAN OPERATIVO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 2019
No. | Nombre Programa | Nombre Proyecto | Objetivos | Metas | Indicadores | Acciones y/o actividades(COMPARATIVO) | Responsables | Mes de ejecución | Recursos
[9 empty] | Físicos | Humanos | Financieros
1 | Fortalecimiento Interinstitucional | Fortalecimiento del CIDEA Municipal | Generar conocimientos en educación ambiental a los integrantes del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental y a la poblacion en general del Municipio de Nuevo Colón, Boyacá. | Sensibilizar a la comunidad del Municipio de Nuevo Colón, Boyacá. | Procesos de Formación y Capacitación | Realizar 2 Seminarios y/o talleres en temas relacionados con: 1. Incendios forestalales 2. Normatividad, planificación y gestión de la educación ambiental | Alcaldía Municipal, CORPOCHIVOR | Abril y Agosto | Diapositivas, Auditorio, afiches, marcadores | Delegado Corpochivor, Comunidad en General
2 | Fortalecimiento de la Educación Ambiental en el nivel formal | Con-ciencia Ambiental por Nuevo Colón | Generar conocimientos en procesos de recoleccion y clasificacion de envases agroquimicos a los productores de fruta y otros productos, presentes en el Municipio de Nuevo Colón, Boyacá. | Sensiblizar a todos los productores del Municipio de Nuevo Colón, Boyacá. | Procesos de Formación y Capacitación | Realizar capacitaciones para la clasificacion de envases agrquimicos | Alcaldía Municipal, CORPOCHIVOR | Mayo Junio | Diapositivas, Auditorio, afiches, marcadores | Delegado Corpochivor, Integrantes del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental
|  |  | Evaluar y apoyar de manera permanente el PRAE. | 2 Instituciones con PRAE, actualizado y en continua evaluación | No de Instituciones con PRAE, actualizado y en continua evaluación | Evaluar y apoyar de manera permanente el PRAE (Proyectos Ambientales Escolares). | Alcaldía Municipal, CORPOCHIVOR y Instituciones Educativas | Durante toda la vigencia | Transporte a visitas | Docentes encargados del PRAE de cada Institución Educativa, Alcaldía de Nuevo Colón
|  | Jóvenes de Ambiente para Nuevo Colón | Apoyar las iniciativas formuladas por el PROCEDA- para los diferentes proyectos ambientales. | Apoyar proyectos Ambientales en el municipio de Nuevo Colón. | Proyectos apoyados | Apoyar el PROCEA en las actividades y proyectos que realice especialmente en la apertura de sendero ecoturistico en la vereda de Tejar Arriba para insentivar el turismo ecologico de pobladores y visitantes. | Alcaldia Municipal | Durante toda la vigencia | Transporte a visitas Tecnicas, Herramienta Agricola, Suministro de Materiales | Estudiantes -profesores Alcaldía de Nuevo Colón
|  |  | Apoyar la creacion de un programa radial en la emisora local para informar de las diferentes actividades ambientales. | Apoyar programas y campañas que incentiven el fortalecimiento del medio ambiente. | Proyectos apoyados | Apoyo a los PRAE de las instituciones para la realizacion de programa radial que incentive y fortalesca la educacion ambiental. | Alcaldia Municipal | Durante toda la vigencia | Emisora- "MANZANAR STEREO" | Docentes-estudiantes
|  |  | Realizar la Siembra de Material Vegetal en tres (3) predios de interes hidrico del Municipio de Nuevo Colon Boyacá. | Sembrar 7000 arboles de diferentes especies en predios de interes hidrico | Arboles Sembrados | Sembrar arboles en tres predios de interes hidrico de propiedad del municipio - "El Mirador"- "Santa Teresa"- "La Florida". Se proyecta sembrar 7000 plantas(roble-caseto-laurel-otros) | CORPOCHIVOR, Alcaldia Municipal. | junio- agosto-septiemre | Material Vegetal, Transporte y Herramienta Menor | Corpochivor, Alcaldía de Nuevo Colón.
3 | Fortalecimiento de la Educación Ambiental en el nivel no formal | Nuevo Colón: Cero Basura | Desarrollo de capacitación a través de diferentes medios sobre la separación en la fuente, reducción, reutilización y reciclaje en hogares,empresas, comercio, plazas de mercado, colegios, etc | Sensibilizar a todos los usuarios del servicio de Aseo del Municipio de Nuevo Colón sobre la separación en la fuente, reducción, reutilización y reciclaje. | Procesos de Formación y Capacitación | Desarrollar 1 taller de Educación Ambiental los usuarios del servicio de Aseo del casco urbano del Municipio de Nuevo Colón | CORPOCHIVOR, Alcaldia Nuevo Colón, Empresa de Servicios Públicos - SERVINUEVOCOLON. | Agosto | Diapositivas, Auditorio, afiches, marcadores | Delegado Corpochivor, Integrantes del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, Delegado de SERVINUEVOCOLON.
|  |  | Desarrollar estrategias que permitan cambios en los procesos productivos hacia modelos de producción más limpia (ganadería, explotación minera y maderera, agricultura, piscicultura, etc.) | Efectuar proyectos y estrategias que permitan dar solución a Problemas Ambientales presentes en los procesos productivos que se desarrollan en el Municipio. | Proyectos apoyados | Realizar dos jornadas de recoleccion en diferentes fincas de las veredas de los envases Agroquimicos generados por la actividad fruticola y agricola. | Alcaldia Nuevo Colón | Junio-Noviembre | Vehiculo-Volqueta | Funcionario Alcaldia Municipal- Funcionario Empresa Privada "COLECTA"

## Cronograma act. CIDEA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - CIDEA del Municipio de Nuevo Colón, Boyacá.
No. | Nombre del Programa | Nombre del Proyecto | Acciones y/o actividades | Mes
|  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | Fortalecimiento Interinstitucional | Fortalecimiento del CIDEA Municipal | Realizar 2 Seminarios y/o talleres en temas relacionados con: 1. Incendios forestalales 2. Normatividad, planificación y gestión de la educación ambiental | bar: Mes Abril; Mes Agosto
2 | Fortalecimiento de la Educación Ambiental en el nivel formal | Con-ciencia Ambiental por Nuevo Colón | Realizar capacitaciones para la clasificacion de envases agrquimicos | bar: Mes Mayo to Mes Junio
|  |  | Evaluar y apoyar de manera permanente el PRAE (Proyectos Ambientales Escolares). | [8 empty] | X | X | X | X | bar: Mes Mayo to Mes Agosto
|  | Jóvenes de Ambiente para Nuevo Colón | Apoyar el PROCEA en las actividades y proyectos que realice especialmente en la apertura de sendero ecoturistico en la vereda de Tejar Arriba para insentivar el turismo ecologico de pobladores y visitantes. | [8 empty] | X | X | X | X | bar: Mes Mayo to Mes Agosto
|  |  | Apoyo a los PRAE de las instituciones para la realizacion de programa radial que incentive y fortalesca la educacion ambiental. | [8 empty] | X |  | X | bar: Mes Mayo; Mes Julio
|  |  | Sembrar arboles en tres predios de interes hidrico de propiedad del municipio - "El Mirador"- "Santa Teresa"- "La Florida". Se proyecta sembrar 7000 plantas(roble-caseto-laurel-otros) | [8 empty] | X | bar: Mes Junio; Mes Agosto
3 | Fortalecimiento de la Educación Ambiental en el nivel no formal | Nuevo Colón: Cero Basura | Desarrollar 1 taller de Educación Ambiental los usuarios del servicio de Aseo del casco urbano del Municipio de Nuevo Colón
|  |  | Realizar dos jornadas de recoleccion en diferentes fincas de las veredas de los envases Agroquimicos generados por la actividad fruticola y agricola. | [10 empty] | X | bar: Mes Junio

## Sistema de Seg y Eval CIDEA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CIDEA del Municipio de Nuevo Colón, Boyacá
No. | Nombre del Programa | Nombre del Proyecto | Acciones y/o actividades | Mes | [11 empty] | OBSERVACIONES | EVIDENCIA FOTOGRAFICA
|  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | Fortalecimiento Interinstitucional | Fortalecimiento del CIDEA Municipal | Realizar 2 Seminarios y/o talleres en temas relacionados con: 1. Incendios forestalales 2. Normatividad, planificación y gestión de la educación ambiental
2 | Fortalecimiento de la Educación Ambiental en el nivel formal | Con-ciencia Ambiental por Nuevo Colón | Realizar capacitaciones para la clasificacion de envases agrquimicos
Evaluar y apoyar de manera permanente el PRAE (Proyectos Ambientales Escolares).
|  | Jóvenes de Ambiente para Nuevo Colón | Apoyar el PROCEA en las actividades y proyectos que realice especialmente en la apertura de sendero ecoturistico en la vereda de Tejar Arriba para insentivar el turismo ecologico de pobladores y visitantes.
Apoyo a los PRAE de las instituciones para la realizacion de programa radial que incentive y fortalesca la educacion ambiental.
Sembrar arboles en tres predios de interes hidrico de propiedad del municipio - "El Mirador"- "Santa Teresa"- "La Florida". Se proyecta sembrar 7000 plantas(roble-caseto-laurel-otros)
3 | Fortalecimiento de la Educación Ambiental en el nivel no formal | Nuevo Colón: Cero Basura | Desarrollar 1 taller de Educación Ambiental los usuarios del servicio de Aseo del casco urbano del Municipio de Nuevo Colón
Realizar dos jornadas de recoleccion en diferentes fincas de las veredas de los envases Agroquimicos generados por la actividad fruticola y agricola.