## Plan de Accion 2019
COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACION AMBIENTEL DE BOYACA BOYACA
PLAN OPERATIVO DE EDUCACION AMBIENTAL 2019
PROGRAMA : SENCIBILIZACION Y EDUCACION AMBIENTAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA : SENCIBILIZACION Y EDUCACION AMBIENTAL
N° | Nombre de proyecto | Objetivos | Metas | Indicadores | Acciones y /o Actividades | Responsable | Meses de ejecución | Recursos
[8 empty] | Físicos | Humanos | Financieros
1 | Reto siembra en el municipio de Boyacá | Realizar actividad de reforestación y concientizacion en materia ambiental | Intervenir en el proyecto de reforestación en la escuela veredal de Pachaquira municipio de Boyacá | N de plantas sembradas N de plantas entregadas | 1.Realizar reto siembra en escuela rural 2.Realizar incautación y trueque de plantas silvestres por nativas autóctonas de la región. | Alcaldía -EPSAGRO(líder actividad1 ) Secretaria de planeación(líder Actividad 1) Personería municipal Corpochivos Estación de policía(Líder en actividad 2) Parroquia Municipal( Líder actividad 2) Gobernación Instituciones educativas Personería municipal. | Abril | Arboles Nativos, picas ,azadón ,barras y hoyadoras | Alcaldía -EPSAGRO(líder) Personería municipal Corpochivor Estación de policía Gobernación Instituciones Educativas Empresa de servicios públicos Comunidad Párroco Municipal | Transporte alcaldía
2 | Aprender haciendo con el Uso y Ahorro eficiente del Agua | Realizar capacitaciones a los diferentes suscriptores de los acueducto veredales en uso y ahorro eficiente de agua | Capacitar suscriptores de los acueductos veredales del municipio | N ° de suscriptores capacitados /N° de suscriptores convocados | 1.Capacitar a los suscriptores de los acueductos veredales en ahorro y uso eficiente de agua | Alcaldía Municipal-Secretaria de gobernó , Secretaria de planeación, Corpochivor, Secretaria de ambiente y desarrollo sostenible . | Mayo | Papel para convocar y capacitación | Alcaldía Municipal( Secretaria de gobernó , Secretaria de planeación),Corpochivor, Secretaria de Boyacá, | Transporte
3 | Campaña de sensibilización en el manejo de los residuos solidos | Realizar acciones en conjunto con la comunidad para la prevención de la afectación al medio ambiente a causa de los residuos solidos y sus mala disposición final | Realizar dos acciones en conjunto con la comunidad puerta a puerta ,para prevención de la afectación del medio ambiente a causa del mal manejo de los residuos solidos | N°de acciones realizadas/ N°de acciones planeadas | 1.Realizar sensibilización , capacitación y divulgación pedagógica en el manejo adecuado de residuos solidos Peligrosos y No peligros. 2.Realizar inspección y verificación de separación en la fuente de los residuos solidos . 3.Capacitación en Manejo de plaguicidas, Residuos Peligrosos y Planes Posconsumo . 4. Articular y hacer trazabilidad de la planta de investigación de aprovechamiento de los residuos solidos Orgánicos san Isidro. | Alcaldía municipal-Epsagro estación de policía Boyacá, Corpochivor ,E.S.E Centro de salud San José, Servi Márquez, ,Instituciones Educativas, Personería Municipal | Mayo, Septiembre | Papel para convocatoria, Capacitación ,Análisis de trazabilidad | Alcaldía municipal, estación de policía Boyacá, Corpochivor ,E.S.E Centro de salud San José, Servi Márquez, ,Instituciones Educativas, EPSAGRO | Transporte alcaldía
4 | Trazabilidad y sostenimiento del proyecto de captación y tratamiento de agua lluvia | Capacitar al sector educativo beneficiario para el mantenimiento y sostenibilidad del proyecto piloto de la secretaria de medio ambiente y desarrollo sostenible . | Capacitar al sector beneficiario acerca Mantenimiento y sostenibilidad del proyecto piloto. | N°de acciones realizadas/ N°de acciones planeadas | 1.Capacitar al sector beneficiario del proyecto piloto de la secretaria de medio ambiente y desarrollo sostenible 2.Monitoriear el estado de la planta piloto | Alcaldía municipal, Corpochivor , secretaria de Ambiente y desarrollo sostenible ,Personería Municipal ,Instituciones Educativas. | Marzo, Abril, Septiembre y Diciembre | Papel para convocatoria ,Refrigerios | Alcaldía municipal, Corpochivor , secretaria de medio Ambiente y desarrollo sostenible ,Personería Municipal ,Instituciones Educativas. | Transporte refrigerios

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES -CIDEA DEL MUNICIPIO DE BOYACA
N° | Nombre de proyecto | Acciones y /o Actividades | MES
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | Reto siembra en el municipio de Boyacá | 1.Realizar reto siembra en escuela rural 2.Realizar incautación y trueque de plantas silvestres por nativas autóctonas de la región. |  |  |  | X
2 | Aprender haciendo con el Uso y Ahorro eficiente del Agua | 1.Capacitar a los suscriptores de los acueductos veredales en ahorro y uso eficiente de agua |  |  |  |  | X
3 | Campaña de sensibilización en el manejo de los residuos solidos | 1.Realizar sensibilización , capacitacion y divulgacion pedagógica en el manejo adecuado de residuos solidos Peligrosos y No peligros. 2.Realizar inspección y verificacion de separación en la fuente de los residuos solidos . 3.Capacitar en Manejo de plaguicidas, Residuos Peligrosos y Planes Posconsumo . 4. Articular y hacer trazabilidad de la planta de investigación de aprovechamiento de los residuos solidos Orgánicos san Isidro |  |  |  |  | X |  |  |  | X
4 | Trazabilidad y sostenimiento del proyecto de captación y tratamiento de agua lluvia | 1.Capacitar al sector beneficiario del proyecto piloto de la secretaria de medio ambiente y desarrollo sostenible 2.Monitoriear el estado de la planta piloto |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X