## PLAN OPERATIVO 2019
COMITÉ TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE CAMPOHERMOSO BOYACÁ
Plan operativo de Educación Ambiental 2019
Programa: EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO
Objetivo del Programa: IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO, COMO ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, EN ARTICULACIÓN CON LA COMUNIDAD.
No. | Eje Plan Decenal de Educación Ambiental | Nombre Proyecto | Objetivos | Metas | Indicadores | Acciones y/o actividades | Responsables | Mes de ejecución | Recursos
[9 empty] | Físicos | Humanos | Financieros
1 | FORMACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL | Generación de cultura ambiental acerca de los efectos del cambio climático . | Generar cultura ambiental acerca de los efectos del cambio climatico en nuestro territorio | Realizar sensibilizaciones a tavés de charlas en zonas urbana y rural (4), y programa radial en la emisora la cardeñosa (1) | No. De programas radiales realizadas / No. Programas radiales propuestos No.sensibilizaciones realizadas/No de sensibilizaciones propuestas. | Relizar charlas de sensibilización en la comunidad Realizar un programa radial acerca de los efectos del cambio climático y prácticas cotidianas para reducir los impactos | Alcaldía Municipal y emisora La Cardeñosa | Abril y Junio de 2019 |  | Alcaldía Municipal y Emisora La cardeñosa
2 | FORMACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL | Generación de cultura ambiental referente al cuidado del medio ambiente | Cambiar progresivamente la cultura de la comunidad conforme a prácticas que contribuyan al cuidado del medio ambiente | Realizar sensibilizaciones a tavés de charlas en zonas urbana y rural, y/o instituciones educativas (4). Actividades de reforestación en las instituciones educativas (1) Actividades de reforestación en cuencas hídricas (1) | No.sensibilizaciones realizadas/No de sensibilizaciones propuestas. | Realizar sensibilización en la comunidad acerca del cuidado del medio ambiente. Realizar un rally con niñoa (as) y jóvenes orientado al cuidado del medio ambiente. Realizar dos actividades de reforestación en las instituciones educativas del municipio. | Alcaldía Municipal en articulación con Policia Nacional y CORPOCHIVOR | Junio y Julio de 2019 |  | Alcaldía Municipal, CORPOCHIVOR y Policia Nacional
3 | FORMACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL | Promoción de cultura ambiental en manejo y disposición residuos sólidos en el municipio de Campohermoso. | Sensibilizar y comunicar a las comunidades en menejo adecueado y disposición de residuos sólidos domiciliarios, así como ruta de recolección en el Municipio | Sensibilizar a la comunidad de la zona urbana en manejo y disposición de residuos sólidos en ell municipio de Campohermoso. | No. sensibilizaciones realizadas /No. de sensibilizaciones propuestas. | Revisión de la disposición de residuos casa a casa y sensibilización. | Coordinador residuos sólidos Campohermoso, Unidad de Servicios Públicos , Policía Nacional y CORPOCHIVOR | Según articulación del cronograma interno. |  | Coordinador residuos sólidos Campohermoso, Unidad de Servicios Públicos, Policía Nacional y CORPOCHIVOR
4 | FORMACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL | Promoción de cultura ambiental en manejo y disposición responsable de residuos espceciales (Envases de agroquímicos) en el municipio de Campohermoso. | Generar un cambio en la culturra ambiental de la comunidad acerca del manejo adecueado de los residuos especiales (envases de agroquímicos) , | Sensibilizar a la comunidad de las diferentes veredas del municipio de Campohermoso en manejo y disposición responsable de rde los residuos especiales (envases de agroquímicos) y las jornadas destinadas para la recolección de dichos residuos (2). | No. Jornadas de recolección realizadas /No. de sensibilizaciones propuestas | Sensibilización y jornadas de recolección | Coordinador residuos sólidos Campohermoso, emisora La Cardeñosa, Alcaldía Municipal | Según articulación del cronograma interno. |  | Coordinador residuos sólidos Campohermoso, Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y emisora La Cardeñosa.
5 | FORMACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL | Fortalecimiento a usuarios de acueductos rurales en un manejo integrado del recurso del agua y legalización de los acueductos. | Incentivar y sensibilizar a usarios de acueductos para legalización y actualización de concesiones. | Sensibilizar a los acueductos rurales (2 sensibilizaciones). | No. de sensibilizaciones realizadas /No. de sensibilizaciones propuestas | Realizar sensibilizaciones mediante talleres. | Corpochivor (secretaría general y educación ambiental) | Desde julio de 2019 hasta Noviembre de 2019 |  | Corpochivor (secretaría general y educación ambiental)
6 | FORMACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL | Generación de cultura ambientall referente a la prevención de tala y quema de bosques | Cambiar progresivamente la cultura de la comunidad relacionadas con la tala y quema de bosques | Realizar sensibilizaciones a tavés de charlas en zonas urbana y rural, y/o instituciones educativas (4). | No.sensibilizaciones realizadas/No de sensibilizaciones propuestas. | Realizar sensibilización en la comunidad acerca de los impactos negativos generados por la tala y quema de bosques, así como las implicaciones que conlleva realizar estas actividades | Alcaldía Municipal en articulación con Policia Nacional y CORPOCHIVOR | Julio, Agosto y Septiembre de 2019 |  | Alcaldía Municipal, CORPOCHIVOR y Policia Nacional
7 | FORMACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL | Promoción de actividades ecoturísticas en el Municipio de Campohermoso | Generar cambios en la cultura de la comunidad en cuanto a las buenas prácticas de ecoturismo. | Garantizar que las actividades de tipo ecoturístico (cabalgatas y caminatas ecológicas) se desarrollen teniendo Llos linemientros de turismo sostenible. (4) | N° de actividades realizadas/N° de actividades propuestas | Realizar actividades ecoturísticas como cabalgatas y caminatas ecológicas resaltando la preservación y conservación de los ecosistemas. | Alcaldía Municipal y Policia Nacional | Febrero, Abril y Junio de 2019 |  | Alcaldía Municipal y Policia Nacional

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - CIDEA del Municipio de Campohermoso 2019
No. | Nombre del Proyecto | Acciones y/o actividades | Mes
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | Generación de cultura ambiental acerca de los efectos del cambio climático . | Relizar charlas de sensibilización en la comunidad Realizar un programa radial acerca de los efectos del cambio climático y prácticas cotidianas para reducir los impactos |  |  |  | X |  | X
2 | Generación de cultura ambiental referente al cuidado del medio ambiente | Realizar sensibilización en la comunidad acerca del cuidado del medio ambiente. Realizar un rally con niñoa (as) y jóvenes orientado al cuidado del medio ambiente. Realizar dos actividades de reforestación en las instituciones educativas del municipio. | [5 empty] | X | X
3 | Promoción de cultura ambiental en manejo y disposición residuos sólidos en el municipio de Campohermoso. | Revisión de la disposición de residuos casa a casa y sensibilización. |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X
4 | Promoción de cultura ambiental en manejo y disposición responsable de residuos espceciales (Envases de agroquímicos) en el municipio de Campohermoso. | Sensibilización y jornadas de recolección |  |  |  |  | X | [5 empty] | X
5 | Fortalecimiento a usuarios de acueductos rurales en un manejo integrado del recurso del agua y legalización de los acueductos. | Realizar sensibilizaciones mediante talleres.
6 | Generación de cultura ambientall referente a la prevención de tala y quema de bosques | Realizar sensibilización en la comunidad acerca de los impactos negativos generados por la tala y quema de bosques, así como las implicaciones que conlleva realizar estas actividades | [7 empty] | X | X |  | X | X
7 | Promoción de actividades ecoturísticas en el Municipio de Campohermoso | Realizar actividades ecoturísticas como cabalgatas y caminatas ecológicas resaltando la preservación y conservación de los ecosistemas. |  |  |  | X |  | X

## SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO 2019
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES - CIDEA del Municipio de Campohermoso 2019
No. | Nombre del Proyecto | Acciones y/o actividades | [12 empty] | EVIDENCIA,ANEXO Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | ¦Generación de cultura ambiental acerca de los efectos del cambio climático . | Relizar charlas de sensibilización en la comunidad Realizar un programa radial acerca de los efectos del cambio climático y prácticas cotidianas para reducir los impactos |  |  |  | X |  | X | [6 empty] | Se realizaron cuatro charlas de sensibilización con la comunidad .
2 | Generación de cultura ambiental referente al cuidado del medio ambiente | Realizar sensibilización en la comunidad acerca del cuidado del medio ambiente. Realizar un rally con niñoa (as) y jóvenes orientado al cuidado del medio ambiente. Realizar dos actividades de reforestación en las instituciones educativas del municipio. | [5 empty] | X | X | [5 empty] | Se han realizado dos charlas acerca del cuidado del medio ambiente de las cuatro planteadas con la comunidad. Adicionalmente se realizó una jornada de reforestación en las instituciones educativas del municipio.
3 | Promoción de cultura ambiental en manejo y disposición residuos sólidos en el municipio de Campohermoso. | Revisión de la disposición de residuos casa a casa y sensibilización. |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | Se realizó sensibilización casa a casa con acompañamiento de CORPOCHIVOR Y POLICIA NACIONAL
4 | Promoción de cultura ambiental en manejo y disposición responsable de residuos espceciales (Envases de agroquímicos) en el municipio de Campohermoso. | Sensibilización y jornadas de recolección |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  | Se realizó una jornada de recolección de residuos especiales (envases de agroquímicos) en la zona urbana del municipio y principalmente en la zonas rurales dónde se tiene el conocimiento se tienen producciones agrícolas. Esta jornada se llevo en articulación con Campo Limpio, organización dedicada a la disposición de este tipo de residuos
5 | Fortalecimiento a usuarios de acueductos rurales en un manejo integrado del recurso del agua y legalización de los acueductos. | Realizar sensibilizaciones mediante talleres. |  | X | [10 empty] | Se realizó una charla por parte de CORPOCHIVOR en el concejo Municipal que abordó el tema de conseciones de agua
6 | Generación de cultura ambientall referente a la prevención de tala y quema de bosques | Realizar sensibilización en la comunidad acerca de los impactos negativos generados por la tala y quema de bosques, así como las implicaciones que conlleva realizar estas actividades | [7 empty] | X | X |  | X | X
7 | Promoción de actividades ecoturísticas en el Municipio de Campohermoso | Realizar actividades ecoturísticas como cabalgatas y caminatas ecológicas resaltando la preservación y conservación de los ecosistemas. |  |  |  | X |  | X | [6 empty] | Se realizó una cabalga ecológica hasta el sitio denominado "Rancho King" y una caminata ecológica desde la cabecera municipal hasta la Reserva Natural el Encanto. Adicionalmente, se realizó una caminata al municpio de Santa María