## Plan Operativo CIDEA
COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE CHNAVITA BOYACÁ
Plan operativo de Educación Ambiental 2018-2019
Programa: PLAN DE ACCIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Objetivo del Programa: Concienciar a la población de las areás urbana y rural del Municipio de Chinavita, mostrando cada uno de los mas pequeños d problemas ambientales de su entorno y sencibilizarlos para mejorar la calidad de vida de cada uno de los integrantes de la camunidad de Chinavita. Fomentar en los chinavitenses interés en la participación y mejora del medio ambiente. Desarrollar en los niños y adolecentes la capacidad de informarse acerca de cosas que no saben del medio que les rodea. Desarrollar la responsabilidad tanto de colegios, docentes y padres familia para fomentar la educación en el manejo ambiental de los niñez Chinavitence enfocandolos en el conocimiento y la protección de las fuentes hidricas, la vida silvestre, la flora y fauna existente en el Municipo de Chinavita.
No. | Nombre Proyecto | Objetivos | Metas | Indicadores | Acciones y/o actividades | Responsables | Mes de ejecución | Recursos
[8 empty] | Físicos | Humanos | Financieros
1 | CAMPAÑAS DE SEPARACIÓN EN LA FUENTE EN LOS SECTORES URBANO Y RURAL | Concientizar a la comunidad del sector rural y urbano , en colaboración de las instituciones educativas con la participación activa en los procesos de educación de cada uno de los componentes del Plan Municipal de gestión de residuos sólidos. (PMGRS), del cual hace parte integral el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) | Lograr cambios de comportamiento frente al manejo de los residuos sólidos. | 40% de sencibilización del sector Rural y Urbano, en colaboración de Familias en acción y las Instituciones Educativas del Areá Urbana y Rural y la Empresa de servicios públicos | Promover la cultura del reciclaje y el aprovechamiento de los residuos sólidos desde la fuente a través del diseño de una campaña en cada una de las instituciones educativa urbanas, rurales y el programa de Familias en acción. | Instituciones edcativas rurales, urbanas, Alcaldia Municipal, y la empresa de Servicios Públicos. | Septiembre, Octubre, Noviembre | Material didáctico, folletos | Administración Municipal, Docentes de las instituciones educativas del Municipio de Chinavita, Empresa de Servicios Publicos | 600000
2 | SENSIBILIZACIÓN Y TALLERES OCIO ECOLÓGICOS | Desarrollar procesos de formación en educación ambiental y participación comunitaria a través de capacitación, información, investigación y desarrollo de actividades donde se muestre a la comunidad que atraves de la reutilización se puede disminuir el nivel de toneladas a disponer a un relleno sanitario | Vincular a la población educativa en actividades de aprovechamiento y disminución de los residuos a disponer a un relleno sanitario, que se desarrolan con la ciudadania para el fortalecimiento de la educación ambiental | 40% de la población en formación en educación ambiental, a traves de talleres y actividades de aprovechamiento de residuos | Sensibilización ambiental a la población en general mediante actividades lúdicas y artísticas. | Instituciones educactivas, Empresa de Servicios Públicos, Administración Municipal | Septiembre, Octubre, Noviembre | Material didáctico, residuos aprovechables | Empresa de Servicios Públicos, Administración Municipal, programa de familias en Acción, Docentes de las Instituciones educativas | $2.100.000
3 | MI HUERTA CASERA | Determinar la incidencia que tiene la huerta casera y escolar en la construcción de aprendizajes significativos, desde la interdisciplinariedad en los niños y niñas de las Instituciones Educativas y las familias pertenecientes al programa de familias en acción | Sensibilizar a la comunidad educativa y en general de la importancia que tiene la huerta casera y la incidencia de esta para mejorar la calidad de vida y de suministros. | 40% sensibilización de la comunidad en general y educativa sobre la importancia de la huerta casera | El proyecto de la huerta casera se realizará con las familias que hacen parte del programa de Familias en Acción y con los alumnos de las instituciones rurales y urbanas del municipio de Chinavita, donde se realizara la siembra de hortalizas y verduras. Algunas plantas serán sembradas en la tierra y otras en material reciclable que permitirá aprovechar mejor el espacio cuyo suelo no es apto para el cultivo. Los participantes tendrán tareas diarias por grupos, para el cuidado o el mantenimiento de la huerta. Los estudiantes se capacitaran: Alistamiento de terreno. Alistamiento de plantulas. Alistamiento de abonos organicos. Siembra de plantulas. | Instituciones educactivas, Empresa de Servicios Públicos, Administración Municipal, EPSAGRO TEDES LTDA | Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre | plantulas de hortalizas y verduras, abono orgánico. | Empresa de Servicios Públicos, Administración Municipal, programa de familias en Acción, Docentes de las Instituciones educativas Y EPSAGRO TEDES LTDA. | 2500000
4 | ABONO ORGANICO | Crear composta a partir de residuos organicos con el fin de reciclar residuos orgánicos. (Generación del abono bocashi) | Reafirmar los valores sobre el cuidado del medio ambiente. Reeducarnos en los procesos para el cuidado de su entorno. Crear conciencia sobre el reciclado natural de los deshechos orgánicos. | 40% concientización de la comunidad en general y educativa sobre la importancia del reciclado natural de los deshechos orgánicos. | Este proyecto se realizará en las mismas escuelas y puntos de encuentro del programa de Familias en acción donde se implemente las huertas caseras con el fin de crear el mismo material orgánico para cada huerta, | Instituciones educactivas, Empresa de Servicios Públicos, Administración Municipal, EPSAGRO TEDES LTDA | Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre | residuos organicos, cal, tierra, cascarilla de arroz, melasa | Empresa de Servicios Públicos, Administración Municipal, programa de familias en Acción, Docentes de las Instituciones educativas Y EPSAGRO TEDES LTDA. | 2500000
5 | PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS POST CONSUMO | Realizar la adecuada Gestión Integral (segregación, separación, recolección, almacenamiento y entrega para disposición final o transformación) de los residuos peligrosos y no peligrosos generados en función de las actividades de las Entidadespublica y privadas; incentivando a los servidores públicos en las buenas prácticas ambientales y dar cumplimiento a los requisitos legales relacionados con el manejo de residuos | Realizar el Tratamiento y disposición adecuada del 90% de los residuos POSTCONSUMO generados en el municipio. | 90% recolección de residuos POSTCONSUMO generados en el perimetro urbano y en las dos Instituciones educativas presentes en el Municipio de Chinavita, de acuerdo a las condiciones del programa realizado por CORPOCHIVOR | Monitorear y controlar el manejo de residuos Post consumo generado en el municipio. | Instituciones educactivas, Empresa de Servicios Públicos, Administración Municipal, CORPOCHIVOR | Noviembre | Volqueta que realiza la recolección de los residuos POST CONSUMO, guantes, tapabocas, costales y bolsas | Administración Municipal, Docentes de las instituciones educativas del Municipio de Chinavita, Empresa de Servicios Publicos y CORPOCHIVOR | 1200000
6 | CAMPAÑAS MANEJO DE ENVASES DE PLAGUICIDAS | Ejecutar e implementar los Planes de Gestión de Devolución de Productos posconsumo de plaguicidas. Facilitar la devolución de los envases vacíos con triple lavado. Llevar a disposición final los envases, empaques y embalajes que contuvieron plaguicidas. Sensibilizar a los agricultores, canales de comercialización, autoridades regionales y técnicos en el manejo de los envases posconsumo. | Sensibilizar a la comunidad sobre el buen manejo de los envases de agroquimicos,dandoles una buena disposicion final. | 100% de recolección de residuos de envases de plaguicidas en el Perimetro Urbano y en el area Rural | Realizar jornadas de recoleccion en el area rural y urbana de envases de plaguicidas. | Administración Municipal, EPSAGRO TEDES LTDA, y CORPOCHIVOR y Campolimpio. | Mayo, Noviembre | Volqueta Recolectora, guantes, tapabocas, costales. | Administración Municipal, EPSAGRO TEDES LTDA, y CORPOCHIVOR y Campolimpio. | 950000
7 | RECUPERACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES | Recuperar y embellecer las zonas verdes y disponer puntos ecológicos para la creación de un entorno ambientalmente saludable, dirigido a la comunidad del municipio de Chinavita | Generar actitudes, comportamientos y habilidades para vivir con armonía con los recursos naturales, conservando el patrimonio cultural y natural a través de la lúdica, (lúdica ambiental, literatura ambiental y clubes) | 5 Lugares para mejorar su estado paisajistico, como sedes de las instituciones educativas, Parque Santa Barbara, Parque Principal, Planta PTAR y estación de transferencia. | Diagnosticar las necesidades en materia de zonas verdes y residuos sólidos que presenta las Instituciones Educativas Juan de Jesus Acevedo y Nuestra Señora de Nazareth, Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de recuperar y cuidar las zonas verdes del municipio de Chinavita. | Instituciones educactivas, Empresa de Servicios Públicos, Administración Municipal, CORPOCHIVOR | abril, Mayo, junio,Julio del año 2019 | Pintura, rodillos, material vegetal | Administración Municipal, Docentes de las instituciones educativas del Municipio de Chinavita, Empresa de Servicios Publicos y CORPOCHIVOR | 2500000
8 | REFORESTACIÓN | Reforestacion de laderas de las fuentes hidricas que afectan el perimetro urbano | Plantear un proyecto para la reforestacion de las laderas de las fuentes hidricas que afectan el perimetro urbano | 20% de reforestación a las laderas de las quebradas Bolivar y Siaguiza | Realizar siembra de arboles a las laderas de las fuentes hidricas, Quebrada Bolivar y Siaguiza desde su nacimiento | Instituciones educactivas, Empresa de Servicios Públicos, Administración Municipal, CORPOCHIVOR | Junio, Julio, Agosto, septiembre, Octubre del año 2019 | árboles nativos, abono orgánico, asadón. | Administración Municipal, Docentes de las instituciones educativas del Municipio de Chinavita, Empresa de Servicios Publicos y CORPOCHIVOR | 1200000
11450000

## Cronograma act. CIDEA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - CIDEA del Municipio de CHINAVITA BOYACÁ | [14 empty] | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - CIDEA del Municipio de CHINAVITA BOYACÁ
No. | Nombre del Proyecto | Acciones y/o actividades | MES DEL AÑO 2018 | [11 empty] | MES DEL AÑO 2019
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agos | Sept | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agos | Sept | Oct | Nov | Dic
1 | CAMPAÑAS DE SEPARACIÓN EN LA FUENTE EN LOS SECTORES URBANO Y RURAL | Promover la cultura del reciclaje y el aprovechamiento de los residuos sólidos desde la fuente a través del diseño de una campaña en cada una de las instituciones educativa urbanas, rurales y el programa de Familias en acción. | bar: MES DEL AÑO 2018 May to MES DEL AÑO 2018 Oct; MES DEL AÑO 2019 May to MES DEL AÑO 2019 Oct
2 | SENSIBILIZACIÓN Y TALLERES OCIO ECOLÓGICOS | Sensibilización ambiental a la población en general mediante actividades lúdicas y artísticas. | bar: MES DEL AÑO 2018 Agos to MES DEL AÑO 2018 Oct; MES DEL AÑO 2019 Agos to MES DEL AÑO 2019 Oct
3 | MI HUERTA CASERA | El proyecto de la huerta casera se realizará con las familias que hacen parte del programa de Familias en Acción y con los alumnos de las instituciones rurales y urbanas del municipio de Chinavita, donde se realizara la siembra de hortalizas y verduras. Algunas plantas serán sembradas en la tierra y otras en material reciclable que permitirá aprovechar mejor el espacio cuyo suelo no es apto para el cultivo. Los participantes tendrán tareas diarias por grupos, para el cuidado o el mantenimiento de la huerta. Los estudiantes se capacitaran: Alistamiento de terreno. Alistamiento de plantulas. Alistamiento de abonos organicos. Siembra de plantulas. | bar: MES DEL AÑO 2018 May to MES DEL AÑO 2018 Nov; MES DEL AÑO 2019 May to MES DEL AÑO 2019 Oct
4 | ABONO ORGANICO | Este proyecto se realizará en las mismas escuelas y puntos de encuentro del programa de Familias en acción donde se implemente las huertas caseras con el fin de crear el mismo material orgánico para cada huerta, | bar: MES DEL AÑO 2018 Agos to MES DEL AÑO 2018 Oct; MES DEL AÑO 2019 Agos to MES DEL AÑO 2019 Oct
5 | PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS POST CONSUMO | Monitorear y controlar el manejo de residuos Post consumo generado en el municipio. | bar: MES DEL AÑO 2018 Nov; MES DEL AÑO 2019 Nov
6 | CAMPAÑAS MANEJO DE ENVASES DE PLAGUICIDAS | Realizar jornadas de recoleccion en el area rural y urbana de envases de plaguicidas. | bar: MES DEL AÑO 2018 May; MES DEL AÑO 2018 Nov; MES DEL AÑO 2019 May; MES DEL AÑO 2019 Nov
7 | RECUPERACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES | Diagnosticar las necesidades en materia de zonas verdes y residuos sólidos que presenta las Instituciones Educativas Juan de Jesus Acevedo y Nuestra Señora de Nazareth, Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de recuperar y cuidar las zonas verdes del municipio de Chinavita. | bar: MES DEL AÑO 2019 Abr to MES DEL AÑO 2019 Jul
8 | REFORESTACIÓN | Realizar siembra de arboles a las laderas de las fuentes hidricas, Quebrada Bolivar y Siaguiza desde su nacimiento | bar: MES DEL AÑO 2019 Jun to MES DEL AÑO 2019 Oct

## Sistema de Seg y Eval CIDEA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CIDEA del Municipio de CHINAVITA BOYACÁ
No. | Nombre del Proyecto | Acciones y/o actividades | Resposables | MES DEL AÑO 2018 | [11 empty] | MES DEL AÑO 2019 | [11 empty] | OBSERVACIONES | EVIDENCIA, ANEXOS Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abril | May | Jun | Jul | Agos | Sept | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abril | May | Jun | Jul | Agos | Sept | Oct | Nov | Dic
1 | CAMPAÑAS DE SEPARACIÓN EN LA FUENTE EN LOS SECTORES URBANO Y RURAL | Promover la cultura del reciclaje y el aprovechamiento de los residuos sólidos desde la fuente a través del diseño de una campaña en cada una de las instituciones educativa urbanas, rurales y el programa de Familias en acción. | Instituciones edcativas rurales, urbanas, Alcaldia Municipal, y la empresa de Servicios Públicos. | bar: MES DEL AÑO 2018 May to MES DEL AÑO 2018 Oct; MES DEL AÑO 2019 May to MES DEL AÑO 2019 Oct
2 | SENSIBILIZACIÓN Y TALLERES OCIO ECOLÓGICOS | Sensibilización ambiental a la población en general mediante actividades lúdicas y artísticas. | Instituciones educactivas, Empresa de Servicios Públicos, Administración Municipal | bar: MES DEL AÑO 2018 Agos to MES DEL AÑO 2018 Oct; MES DEL AÑO 2019 Agos to MES DEL AÑO 2019 Oct
3 | MI HUERTA CASERA | El proyecto de la huerta casera se realizará con las familias que hacen parte del programa de Familias en Acción y con los alumnos de las instituciones rurales y urbanas del municipio de Chinavita, donde se realizara la siembra de hortalizas y verduras. Algunas plantas serán sembradas en la tierra y otras en material reciclable que permitirá aprovechar mejor el espacio cuyo suelo no es apto para el cultivo. Los participantes tendrán tareas diarias por grupos, para el cuidado o el mantenimiento de la huerta. Los estudiantes se capacitaran: Alistamiento de terreno. Alistamiento de plantulas. Alistamiento de abonos organicos. Siembra de plantulas. | Instituciones educactivas, Empresa de Servicios Públicos, Administración Municipal, EPSAGRO TEDES LTDA | bar: MES DEL AÑO 2018 May to MES DEL AÑO 2018 Nov; MES DEL AÑO 2019 May to MES DEL AÑO 2019 Oct
4 | ABONO ORGANICO | Este proyecto se realizará en las mismas escuelas y puntos de encuentro del programa de Familias en acción donde se implemente las huertas caseras con el fin de crear el mismo material orgánico para cada huerta, | Instituciones educactivas, Empresa de Servicios Públicos, Administración Municipal, EPSAGRO TEDES LTDA | bar: MES DEL AÑO 2018 Agos to MES DEL AÑO 2018 Oct; MES DEL AÑO 2019 Agos to MES DEL AÑO 2019 Oct
5 | PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS POST CONSUMO | Monitorear y controlar el manejo de residuos Post consumo generado en el municipio. | Instituciones educactivas, Empresa de Servicios Públicos, Administración Municipal, CORPOCHIVOR | bar: MES DEL AÑO 2018 Nov; MES DEL AÑO 2019 Nov
6 | CAMPAÑAS MANEJO DE ENVASES DE PLAGUICIDAS | Realizar jornadas de recoleccion en el area rural y urbana de envases de plaguicidas. | Administración Municipal, EPSAGRO TEDES LTDA, y CORPOCHIVOR y Campolimpio. | bar: MES DEL AÑO 2018 May; MES DEL AÑO 2018 Nov; MES DEL AÑO 2019 May; MES DEL AÑO 2019 Nov
7 | RECUPERACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES | Diagnosticar las necesidades en materia de zonas verdes y residuos sólidos que presenta las Instituciones Educativas Juan de Jesus Acevedo y Nuestra Señora de Nazareth, Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de recuperar y cuidar las zonas verdes del municipio de Chinavita. | Instituciones educactivas, Empresa de Servicios Públicos, Administración Municipal, CORPOCHIVOR | bar: MES DEL AÑO 2019 Abril to MES DEL AÑO 2019 Jul
8 | REFORESTACIÓN | Realizar siembra de arboles a las laderas de las fuentes hidricas, Quebrada Bolivar y Siaguiza desde su nacimiento | Instituciones educactivas, Empresa de Servicios Públicos, Administración Municipal, CORPOCHIVOR | bar: MES DEL AÑO 2019 Jun to MES DEL AÑO 2019 Oct