## Plan Operativo CIDEA
COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE GUATEQUE (BOYACA)
Plan operativo de Educación Ambiental 2019
Programa: DE LA MANO CON LA SOSTENIBILIDAD
Objetivo del Programa: Cuidar el territorio natural y construido por sus habitantes, mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos disponibles, contemplando el bienestar de las generaciones futuras.
No. | Nombre Proyecto | Objetivos | Metas | Indicadores | Acciones y/o actividades | Responsables | Mes de ejecución | Recursos
[8 empty] | Físicos | Humanos | Financieros
1 | "Guateque: Buen Ambiente" | Generar impacto a través de la promoción de la conservación y sostenibilidad ambiental por medio de estrategias que permiten garantizar una adaptación al cambio climático con inclusión en la participación y empoderamiento de toda la comunidad hacia las causas y consecuencias del agotamiento de los recursos naturales, articulándose con la estrategia nacional de crecimiento verde y fomentando el compromiso con el cuidado y la conservación del entorno. | Fomentar el cuidado hacia el entorno a través de la protección de ecosistemas y las consecuencias del agotamiento de los recursos naturales. | # de Actividades realizadas / # de Actividades totales programadas. | Reunion activacion CIDEA, y planteamiento de actividades a realizar para meses Marzo y Abril | Instituiciones Educativas, Alcaldía Municipal, Corpochivor, Red Jovenes de Ambiente Guateque. | Marzo | Afiches, carteleras Instituciones educativas, alcaldias, personerías | Instituiciones Educativas, Alcaldía Municipal, Corpochivor, Red Jovenes de Ambiente Guateque. | $
[5 empty] | Jornada de Posconsumo | Alcaldia Municipal, Corpochivor | Marzo | Informe de evento y registro Fotografico | Alcaldia Municipal, Corpochivor | $
2 |  |  |  |  | Campañas de limpieza de cauce y siembre en ronda, zona nacimineto y media de la Q. Suaitoque con participacion de las Intituciones Educativas, Dependencias de la Alcaldia, Corpochivor, Policia, Bomberos emrpesas publicas y privadas. | Instituiciones Educativas, Alcaldía Municipal, Corpochivor, Red Jovenes de Ambiente Guateque. | Marzo | Informe de evento y registro Fotografico | Instituiciones Educativas, Alcaldía Municipal, Corpochivor, Red Jovenes de Ambiente Guateque. | $
3 |  |  |  |  | Jornada de Reforestacion en la zona rural de la Vereda Tincachoque con participacion de las Intituciones Educativas, Dependencias de la Alcaldia, Corpochivor, Policia, Bomberos emrpesas publicas y privadas. | Instituiciones Educativas, Alcaldía Municipal, Corpochivor, Red Jovenes de Ambiente Guateque. | Abril | Informe de evento y registro Fotografico | Instituiciones Educativas, Alcaldía Municipal, Corpochivor, Red Jovenes de Ambiente Guateque. | $
4 |  |  |  |  | 2ª Reuniòn CIDEA - Conmemoraccion dia mundial del medio ambiente. | Instituiciones Educativas, Alcaldía Municipal, Corpochivor, Red Jovenes de Ambiente Guateque, Policia, Bomberos, Secretaria de Ambiente de la Gobernacion, Vial del Sisga | mayo | Lista de asistencia | Instituiciones Educativas, Alcaldía Municipal, Corpochivor, Red Jovenes de Ambiente Guateque, Policia, Bomberos, Secretaria de Ambiente de la Gobernacion, Vial del Sisga
5 |  |  |  |  | Sembraton - Institucion Educativa Tecnica Valle de Tenza | Estudiantes y cuerpo docene de la I.E.T Valle de Tenza | junio | Informe de evento y registro Fotografico | Instituiciones Educativas, Alcaldía Municipal, Corpochivor, Red Jovenes de Ambiente Guateque, Policia, Bomberos, Secretaria de Ambiente de la Gobernacion, Vial del Sisga
6 |  |  |  |  | Proyeccion Pelicula - Geotormenta | Alcaldia Municipal, Iglesia y Comunidad | junio | Direccion Administrativa de servicios publicos | Instituiciones Educativas, Alcaldía Municipal, Corpochivor, Red Jovenes de Ambiente Guateque, Policia, Bomberos, Secretaria de Ambiente de la Gobernacion, Vial del Sisga
7 |  |  |  |  | Rally ambiental por las principales calles del Municipio. | Instituiciones Educativas, Alcaldía Municipal, Corpochivor, Red Jovenes de Ambiente Guateque, Policia, Bomberos, Secretaria de Ambiente de la Gobernacion, Vial del Sisga | junio | Premiacion a los 3 primeros lugares | Instituiciones Educativas, Alcaldía Municipal, Corpochivor, Red Jovenes de Ambiente Guateque, Policia, Bomberos, Secretaria de Ambiente de la Gobernacion, Vial del Sisga
8 |  |  |  |  | Recoleccion de Residuos Solidos Reciclables con el apoyo de los recuperadores del Municipio. | Alcaldia municipal , Direccion Administrativa de Servicios Publicos y Recuperadores de Oficio locales | junio | R. fotografico e informe | Instituiciones Educativas, Alcaldía Municipal, Corpochivor, Red Jovenes de Ambiente Guateque, Policia, Bomberos, Secretaria de Ambiente de la Gobernacion, Vial del Sisga

## Cronograma act. CIDEA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - CIDEA del Municipio de Guateque (Boyaca)
No. | Nombre del Proyecto | Acciones y/o actividades | Mes
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | "Guateque: Buen Ambiente" | Reunion activacion CIDEA, y planteamiento de actividades a realizar para meses Marzo y Abril |  |  | x
|  | Jornada de Posconsumo |  |  | x
|  | Campañas de limpieza de cauce y siembre en ronda, zona nacimineto y media de la Q. Suaitoque con participacion de las Intituciones Educativas, Dependencias de la Alcaldia, Corpochivor, Policia, Bomberos emrpesas publicas y privadas. |  |  | x
|  | Jornada de Reforestacion en la zona rural de la Vereda Tincachoque con participacion de las Intituciones Educativas, Dependencias de la Alcaldia, Corpochivor, Policia, Bomberos emrpesas publicas y privadas. |  |  |  | x

## Sistema de Seg y Eval CIDEA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CIDEA del Municipio de Guateque (Boyaca)
No. | Nombre del Proyecto | Acciones y/o actividades | INDICADOR | Resposables | Mes | [11 empty] | OBSERVACIONES | EVIDENCIA,ANEXO Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | "Guateque: Buen Ambiente" | Reunion activacion CIDEA, y planteamiento de actividades a realizar para meses Marzo y Abril | # de Reuciones realizadas / # de Reuniones convocadas | Instituiciones Educativas, Alcaldía Municipal, Corpochivor, Red Jovenes de Ambiente Guateque. |  |  | x | [9 empty] | *Se cumplio exitosamente las actividadesn en cada uno de los escenarios objeto. *Los responsables de las acciones cumplieron adecuadamente con su función.
|  | Jornada de Posconsumo | # de jornadas convocadas / # de jornadas programadas | Alcaldia Municipal, Corpochivor |  |  | x
|  | Campañas de limpieza de cauce y siembre en ronda, zona nacimineto y media de la Q. Suaitoque con participacion de las Intituciones Educativas, Dependencias de la Alcaldia, Corpochivor, Policia, Bomberos emrpesas publicas y privadas. | # de campañas convocadas / # de campañas programadas | Instituiciones Educativas, Alcaldía Municipal, Corpochivor, Red Jovenes de Ambiente Guateque. |  |  | x
|  | Jornada de Reforestacion en la zona rural de la Vereda Tincachoque con participacion de las Intituciones Educativas, Dependencias de la Alcaldia, Corpochivor, Policia, Bomberos emrpesas publicas y privadas. | # de jornadas convocadas / # de jornadas programadas | Instituiciones Educativas, Alcaldía Municipal, Corpochivor, Red Jovenes de Ambiente Guateque. |  |  |  | x