## Plan Operativo CIDEA
COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO LA CAPILLA
Plan operativo de Educación Ambiental 2019
Programa:PLAN DE ACCIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPIO LA CAPILLA
Objetivo del Programa: FORTALECER LA EDUCACION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE LA CAPILLA.
No. | Nombre Proyecto | Objetivos | Metas | Indicadores | Acciones y/o actividades | Responsables | Mes de ejecución | Recursos
[8 empty] | Físicos | Humanos | Financieros
1 | CERCA VIVA | Reforestación en el sector la Granja I,E La Candelaria | Crear cerca viva con 100 árboles de Guayacán | 100 árboles sembrados | Preparación del terreno. Elaboración de zanja. Siembra y mantenimiento | Administración municipal, Corpochivor, I.E La Candelaria, estudiantes de los grados 8-9- 10 y 11. | 22 al 26 de abril de 2019 | Terreno dado a la I.E. La Candelaria por la Administración Municipal, material vegetal, fertilizantes y abono. | Todos los actores de la sociedad
2 | RECOGIENDO Y RECICLANDO | Jornada de recoleccion de productos posconsumo. | Recoger la mayor cantidad de productos posconsumo | Recoger XXX toneladas de residuos y minimizar la contaminación ambiental | Jornada de recoleccion y disposicion de productos posconsumo | Administración Municipal, Empresa de Servicios públicos. | 16 de mayo y octubre |  | Todos los actores de la sociedad
3 | HUERTA ESCOLAR | Implementar la huerta escolar en la I.E La Candelaria | Creacion de una huerta escolar | Implementación de la huerta escolar | Siembra de semillas | Administración municipal, Corpochivor, I.E,La Candelaria | pendiente | Terreno disponible para el huerto, insumos | Estudiantes, docentes PRAE
4 | RECUPERADO TERRITORIO | Reforestación área Bariio La Perla del Oriente (predio del Municipio) | Crear sendero peatonal y embellecerlo con especies nativas | Siembra de 700 árboles nativos para crear sendero | Crear sendero peatonal | Administración municipal, Corpochivor, I.E,La Candelaria | pendiente | Terreno disponible para el sendero peatonal | Todos los actores de la sociedad
5 | RECUPERADO TERRITORIO | Reforestación área El Salto. | Embellecer y apropiar el sector del Salto con especies nativas |  |  | Alcaldía, Corpochivor, I.E,La Candelaria | pendiente | Alcaldía y CORPOCHIVOR | Todos los actores de la sociedad
6 | TRANSFORMANDO | Elaboracion de manualidades con material reciclable | Apropiar técnicas para el aprovechamiento de material reciclable | Elaboración y exposición de los trabajosw elaborados | Clarla y/o curso corto sobre elaboración de artesanias con material reciclable. | Alcaldía, Corpochivor, sociedad en general | pendiente |  | Todos los actores de la sociedad

## Cronograma act. CIDEA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - CIDEA del Municipio de La Capillla 2019
No. | Nombre del Proyecto | Acciones y/o actividades | Mes
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | CERCA VIVA | Reforestación en el sector la Granja I,E La Candelaria |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X
2 | RECOGIENDO Y RECICLANDO | Jornada de recoleccion de productos posconsumo. |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X
3 | HUERTA ESCOLAR | Implementar la huerta escolar en la I.E La Candelaria | [5 empty] | X | X | X | X | X | X
4 | RECUPERADO TERRITORIO | Reforestación área Bariio La Perla del Oriente (predio del Municipio)
5 | RECUPERADO TERRITORIO | Reforestación área El Salto. | [6 empty] | X | X | X | X | X
6 | TRANSFORMANDO | Elaboracion de manualidades con material reciclable | [6 empty] | X |  |  | X

## Sistema de Seg y Eval CIDEA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CIDEA del Municipio de LA CAPILLA 2019
No. | Nombre del Proyecto | Acciones y/o actividades | INDICADOR | Resposables | Mes | [11 empty] | OBSERVACIONES | EVIDENCIA,ANEXO Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | CERCA VIVA | Reforestación en el sector la Granja I,E La Candelaria | Se sembraron 100 guayacan en el área destinada para tal fin. | Administración municipal, Corpochivor, I.E La Candelaria, estudiantes de los grados 8-9- 10 y 11. |  |  |  |  | X | [7 empty] | *Se cumplio exitosamente las actividadesn en cada uno de los escenarios objeto. *Los responsables de las acciones cumplieron adecuadamente con su función.
2 | RECOGIENDO Y RECICLANDO | Jornada de recoleccion de productos posconsumo.
3 | HUERTA ESCOLAR | Implementar la huerta escolar en la I.E La Candelaria
4 | RECUPERADO TERRITORIO | Reforestación área Bariio La Perla del Oriente (predio del Municipio)
5 | RECUPERADO TERRITORIO | Reforestación área El Salto.
6 | TRANSFORMANDO | Elaboracion de manualidades con material reciclable