## Plan Operativo CIDEA
COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE SANTA MARIA, BOYACA
Plan operativo de Educación Ambiental 2019
Programa: CIDEA
Objetivo del Programa: Contribuir a la educación ambiental en el municipio y al buen manejo de los recursos naturales.
No. | Nombre Proyecto | Objetivos | Metas | Indicadores | Acciones y/o actividades | Responsables | Mes de ejecución | Recursos
[8 empty] | Físicos | Humanos | Financieros
1 | Educación ambiental para concienciar y prevenir la caza y comercializacion de fauna | Sensibilizar a la comunidad acerca de el cuidado de la fauna silvestre | Lograr un cambio en el cuidado de la fauna. | Comunidad de Santa Maria | Propaganda atraves de carteles, talleres, y redes sociales para la prevención de comercializacion y caza de fauna | Corpochivor, Policía Nacional, Alcaldia Municipal, Parroquia Municipal y Corpochivor. | 14 Junio, Agosto Y Septiembre | pendon y anuncios en la pagina de facebook de la alcaldia | Instituciones Educativas, Alcaldía Municipal | 30000
|  | Concienciar a la comunidad sobre los daños que ocasionan al cazar la fauna silvestre y comercializarla |  |  | charlas de sensibilizacion |  |  | Diapositivas. | Delegado Corpochivor y Policía Nacional Ambiental | 0
2 | Jornadas de cuidado y proteccion de fuentes hidricas | Prevenir la contaminacion y el daño a las fuentes hidricas | Controlar el arrojo de residuos solidos a las fuentes hidricas | Comunidad de Santa Maria | Recoleccion de residuos solidos que afectan las fuentes hidricas | ASOCIACION DE JAC | Agosto | arboles, abono, cal, pala y bolsas | comunidad de Santa Maria, Alcaldia Municipal, Policia Nacional Ambiental | 5000
|  |  | Bajar los indices de contaminacion | [7 empty] | FEBRERO USPD
3 | Recoleccion del caracol africano | Detener el daño de esta especie invasora | Controlar el daño agricola hecho por esta plaga y propagacion de su bacteria | Comunidad de Santa Maria | campaña de recoleccion del caracol africano | USPD Y LA PARROQUIA MUNICIPAL | 14 de Junio, 27 de junio a las 6 de la tarde | bolsas, guantes y tapabocas | comunidad de Santa Maria | 5000
4 | Reforestaciones | Generar mejor cobertura vegetal en nuestro suelo y asi reducir los riesgos naturales | Lograr un favorable crecimiento de las especies | Comunidad de Santa Maria | reforestacion en zonas de poca cobertura vegetal | Alcaldia Municipal | Abril , Junio | plantulas, cal y abono | comunidad de Santa Maria | 30000
5 | II Festival de aves de Santa Maria | generar pertenencia y conciencia en el cuidado de las aves de Santa Maria | lograr importancia y cuidado en las aves | Comunidad de Santa Maria | III Festival de aves de Santa Maria | Descubrir ONG | Septiembre | publicidad y elementos designados por la ONG | comunidad de Santa Maria, entidades ambientales, Descubrir ONG. | 0
6 | Manejo de plagas agricolas | capacitar a la poblacion agricola sobre las precauciones que deben tener con las plagas agricolas | lograr practicas del buen manejo de las plagas agricolas de manera ecologica | Comunidad de Santa Maria | charlas de sensibilizacion | Alcaldia Municipal | Junio | Diapositivas | comunidad de Santa Maria | 0
7 | Incendios Forestales | tener precaucion para no ocasionar o generar incendios forestales | bajar los indices de incendios forestales | Comunidad de Santa Maria | charlas de sensibilizacion | Corpochivor Y Apoyo a la salud | Junio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre | Diapositivas | comunidad de Santa Maria | 0
[5 empty] | publicidad contra los incendios forestales |  |  | afiches y pendones |  | 30000
8 | Ceolebraciones Ambientales | Celebraciones Enero-Abril año 2,019 | Comunidad de Santa Maria | Secretaria de Desarrollo Social | Exposiciòn con carteleras, tipo taller con participaciòn de los asistentes. Celebraciones | Alcaldia Municipal | Enero-Abril | afiches y pendones | comunidad de Santa Maria
9 | Desarrollar los programas en defensa del AGUA ES VIDA – MANEJO AMBIENTAL Y VIAL, entre los que están: Protectores de manejo ambiental, en cabeza de los habitantes del sector rural. | Un programa ejecutado | Comunidad de Santa Maria | Secretaria de Desarrollo Social | Ejecutar el programa de Protec tores Ambientales | Alcaldia Municipal | Marzo - Noviembre | Contrato | comunidad de Santa Maria | 23`000,000

## Cronograma act. CIDEA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - CIDEA del Municipio de Santa Maria, Boyaca
No. | Nombre del Proyecto | Acciones y/o actividades | Mes
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | Educación ambiental para concienciar y prevenir la caza y comercializacion de fauna | Propaganda atraves de las redes sociales para la prevención de comercializacion y caza de fauna |  | X | X | X | X
|  | Talleres de sensibilizacion con estudiantes del colegio | [5 empty] | x |  | x | x
2 | Jornadas de cuidado y proteccion de fuentes hidricas | Recoleccion de residuos solidos que afectan las fuentes hidricas | [7 empty] | x
|  | charlas de educacion ambiental para la disposicion adecuada de los recursos solidos | [7 empty] | x
3 | Recoleccion del caracol africano | campaña de recoleccion del caracol africano | [5 empty] | x
4 | Reforestaciones | reforestaciones con la comunidad |  |  |  | x |  | x
5 | II Festival de aves de Santa Maria | II festival de aves de Santa Maria | [8 empty] | x
6 | Manejo de plagas agricolas | charlas de sensibilizacion
7 | Incendios Forestales | charlas de sensibilizacion | [5 empty] | x |  |  | x | x | x
|  | publicidad contra los incendios forestales | [8 empty] | x | x | x
8 | Ceolebraciones Ambientales | Celebraciones Enero-Abril año 2,019 | x | x | x | x

## Sistema de Seg y Eval CIDEA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CIDEA del Municipio de Santa Maria, Boyaca
No. | Nombre del Proyecto | Acciones y/o actividades | INDICADOR | Responsables | Mes | [11 empty] | OBSERVACIONES | EVIDENCIA,ANEXO Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | Educación ambiental para concienciar y prevenir la caza y comercializacion de fauna | Propaganda atraves de carteles, publicidad emisora, talleres y redes sociales para la prevención de comercializacion y caza de fauna | Comunidad de Santa Maria | Corpochivor, Policía Nacional, Alcaldia Municipal, Parroquia Municipal y Corpochivor. | [5 empty] | x |  | x | x | [5 empty] | GESTIÓN PIC Y PIC
|  | Talleres de sensibilizacion con estudiantes del colegio | [7 empty] | x |  | x | x | [5 empty] | GESTIÓN PIC Y PIC
2 | Jornadas de cuidado y proteccion de fuentes hidricas | Recoleccion de residuos solidos que afectan las fuentes hidricas | Comunidad de Santa Maria | ASOCIACION DE JAC | [7 empty] | x
x
3 | Recoleccion del caracol africano | campaña de recoleccion del caracol africano | Comunidad de Santa Maria | USPD y La Parroquia Municipal | [5 empty] | x
4 | Reforestaciones | reforestacion en zonas de poca cobertura vegetal | Comunidad de Santa Maria | Alcaldia Municipal |  |  |  | x |  | x
5 | II Festival de aves de Santa Maria | II festival de aves de Santa Maria | Comunidad de Santa Maria | Descubrir ONG | [8 empty] | x
6 | Manejo de plagas agricolas | charlas de sensibilizacion | Comunidad de Santa Maria | Alcaldia Municipal | [5 empty] | x
7 | Incendios Forestales | charlas de sensibilizacion | Comunidad de Santa Maria | Corpochivor Y Apoyo a la salud | [5 empty] | x |  |  | x | x | x
|  | publicidad contra los incendios forestales | Comunidad de Santa Maria | [9 empty] | x | x | x
8 | Ceolebraciones Ambientales | Celebraciones Enero-Abril año 2,019 | Comunidad de Santa Maria | Secretaria de Desarrollo Social