## Hoja1
CIDEA (MUNICIPIO DE TIBANA.)
Plan operativo de Educación Ambiental Tibana (2019)
Programa: PLAN DE ACCION DE EDUCACION AMBIENTAL
Objetivo del Programa: Desarrollar estrategias y actividades para minimizar problematicas ambientales presentadas en el Municipio de tibana desde sector urbano y rural para fomentar una cultura ambiental equilibrada con los recursos Naturales.
No. | Actividades | Objetivos | Metas | Indicadores | Acciones | Responsables | Mes de ejecución | Recursos
[8 empty] | Físicos | Humanos | Financieros
1 | Jornada de limpiezade residuos sólidos comunes en la ronda hídrica del rios Tibaná y sus alrededores. | Limpieza y protección del rio Tibaná. | Limpiar un Kilometro dela ronda del rio. | Cantidad de residuos recolerctados | Limpieza y protección de la ronda Hídrica de residuos. | CIDEA TIBANA | ABRil del 2019 | Carro recolector, guantes, tapabocas, costales. | ENTIDAD ENCARGADA DE LA RECOLECCION
2 | Reforestacion de los bocatomas de los acueductos veredales | Reforestacion en sectores definidos | Recuperacion de zonas pobre en cobertura forestal | 1 Reforestacion | . 1 Solicitar árboles a la Corporacion . 2 porgramar fechas de reforestacion 3 Realizar siembra de árboles con la comunidad | CIDEA TIBANA | agostode 2019 | Plantas nativas, Abono organico | Alcaldia municipal y Corporación
3 | Jornada ludico recreativa y cultural e intercambio de bolsas ecológicas en plaza de mercado | Desarrollar procesos de formación en educación ambiental y participación comunitaria a través de capacitación, conmemorando el día internacional del medio ambiente. | Vincular a la población del Municipio a informarse sobre el buen manejo del medio ambiente | Cantidad de bolsas entregadas Vs cantidad de plastico recogido | Alcaldia municipal convoca a comunidad y Corpochivor realiza capacitacion junto alcaldia Municipal. | CIDEA TIBANA | 5 de junio | Bolsas ecológicas. | Alcaldia municipal y Corporación
4 | Jornada de recoleccion residuos reciclables en las sedes principales del Municipio | Realizar campañas de manejo responsable de los resiudos solidos recicables del municipio | Realizar la recoleción y tratamiento de los residuos aprovechables generados en las Instituciones Educativas y/o algunos sectores del municipio. | Cantidad de residups recogidos Vs popblación convocada | Realizar jornadas de recoleccion en el area rural y ubana de producttos reciclables | CIDEA TIBANA | Pimer viernes de cada mes | Carro recolector, guantes, tapabocas, costales. | ENTIDAD ENCARGADA DE LA RECOLECCION
5 | Jornada de recoleccion de envases de residuos Agroquimicos | Ejecutar e implementar los Planes de Gestión de Devolución de Productos posconsumo de plaguicidas. | Recoger XXXX Kilogramos de envases de plaguicidas. | Cantidad de residuos recogidos. | Realizar 2 jornadas de recoleccion en el area rural y ubana de envases de plaguisidas. | CIDEA TIBANA | Fecha sin definir | Carro recolector, guantes, tapabocas, costales. | ENTIDAD ENCARGADA DE LA RECOLECCION
6 | Jornada de recolección de productos posconsumo | Realizar jornada de recolección de productos posconsumo | Recoger XXX kilogramos de productos posconsumo | Cantidad de residuos recogidos. | Realizar una jornada de Recolección de productos posconsumo | CIDEA TIBANA | Sin definir fecha | Carro recolector, guantes, tapabocas, costales. | Recurso humano
Note on A4: USER: Se establecio primera actividad para completar el plan de accion con las siguientes actividades que se quiera contemplar.

## Hoja2
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - CIDEA - MUNICIPIO DE TIBANA
No. | Actividades | Acciones | Mes
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | Jornada de limpiezade residuos sólidos comunes en la ronda hídrica del rios Tibaná y sus alrededores. | Limpieza y protección de la ronda Hídrica de residuos. |  |  |  | X
2 | Reforestacion de los bocatomas de los acueductos veredales | . 1 Solicitar árboles a la Corporacion . 2 porgramar fechas de reforestacion 3 Realizar siembra de árboles con la comunidad | [6 empty] | X |  | X
3 | Jornada ludico recreativa y cultural e intercambio de bolsas ecológicas en plaza de mercado | Alcaldia municipal convoca a comunidad y Corpochivor realiza capacitacion junto alcaldia Municipal. | [5 empty] | X
4 | Jornada de recoleccion residuos reciclables en las sedes principales del Municipio | Realizar jornadas de recoleccion en el area rural y ubana de envases de plaguicidas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
5 | Jornada de recoleccion de residuos Agroquimicos | Realizar 2 jornadas de recoleccion en el area rural y ubana de envases de plaguisidas.
6 | Jornada de recolección de productos posconsumo | Realizar jornada de recolección de productos posconsumo

## Hoja3
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRAE -MUNICIPIO DE TIBANA
No. | Actividades | Acciones | Mes | [12 empty] | OBSERVACIONES
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | EVIDENCIAS /REGITRO FOTOGRAFICO Y CONTROL DE ASISITENCIA
1 | Jornada de limpiezade residuos sólidos comunes en la ronda hídrica del rios Tibaná y sus alrededores. | Limpieza y protección de la ronda Hídrica de residuos.
2 | Reforestacion de los bocatomas de los acueductos veredales | . 1 Solicitar árboles a la Corporacion . 2 porgramar fechas de reforestacion 3 Realizar siembra de árboles con la comunidad
3 | Jornada ludico recreativa y cultural e intercambio de bolsas ecológicas en plaza de mercado | Alcaldia municipal convoca a comunidad y Corpochivor realiza capacitacion junto alcaldia Municipal.
4 | Jornada de recoleccion residuos reciclables en las sedes principales del Municipio | Realizar jornadas de recoleccion en el area rural y ubana de envases de plaguisidas.
5 | Jornada de recoleccion de envases de residuos Agroquimicos | Realizar 2 jornadas de recoleccion en el area rural y ubana de envases de plaguisidas.
6 | Jornada de recolección de productos posconsumo | Realizar jornada de recolección de productos posconsumo