## Plan de Acción 2019
COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE TURMEQUE BOYACA
Plan operativo de Educación Ambiental 2019
Programa: EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL MUNICIPIO DE TURMEQUE
Objetivo del Programa:CONOCER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL QUE SE TIENEN PROGRAMADAS PARA EL MUNICIPIO DE TURMEQUE
No. | Nombre Proyecto | Objetivos | Metas | Indicadores | Acciones y/o actividades | Responsables | Mes de ejecución | Recursos
[8 empty] | Físicos | Humanos | Financieros
1 | Reto siembra | Sensibilizar a estudiantes de la escuelas primaria y secundaria de las instituciones Diego de Torres y Tecnico Industrial sobre el cuidado del medio ambiente, y realizar una reforestación en estadio municipal | Sensibilizar a los estudiantes de la importancia de reforestar y del cuidado del medio Ambiente | No de estudiantes Vs Arboles sembrados | Capacitación sobre el cuidado del medio ambiente y reforestación | Instituiciones Educativas, Policia, Bomberos, CORPOCHIVBOR, Alcaldía Municipal | 21 DE MAYO | Refrigerios, asadones, picas, palines y Arboles | Estudiantes, Profesores, Delegado Corpochivor, bomberos, Policía Nacional Ambiental, Empleados alcaldia | $ Refrijerios $ 300.000
2 | Educación Ambiental para sencibilizar a estudiantes y comunidad en la Limpieza del rio Turmequé | Realizar limpieza del rio Turmeque | Sensibilizar a los estudiantes del Diego de Torres, Tecnico Industrial y comunidad en general del cuidado e importancia de las cuencas hidrograficas. | No. de estudiantes y comunidad sencibilizadas Vs. No. Kilometros intervenidos. | Capacitar a los estudiantes y comunidad en recolección y clasificación de residuos . | Instituiciones Educativas, Policia, Bomberos, CORPOCHIVOR, Alcaldía Municipal | 14 de NOVIEMBRE | Bolsas de Basura, lasos, Motosierra, hoyadora | Instituiciones Educativas Diego de Torres y Tecnico Industrial, grados decimo y once, Empleados empresa de servicio publico, empleados Alcaldía Municipal | $ Transporte y refrigerios. $1.000.000
[9 empty] | Delegado Corpochivor, bomberos y Policía Nacional Ambiental | responsable Alcaldia municipal
3 | Jornadas de recolección de envases de agroquimicos, por todas las veredas del municipio de turmequé | Recolectar los envases de agroquimicos en todas las veredas del municipio | Recolectar más de 300kg de envases de agroquimicos por jornada. | kg recolectados Vs No. De jornadas de recolección | Charla sobre el cuidado del medio ambiente, tres jornadas de recolección | Productores agropecuarios, campesinos, Policia, CORPOCHIVOR, campo limpio, Alcaldía Municipal | 10 de ABRIL 10 DE JULIO Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 | Camion recolector. Publicidad | Delegado Corpochivor, Policía Nacional Ambiental, Empleado alcaldia, Empleados de campo limpio | Camión recolector. 3'000.000 Responsable Campolimpio
4 | Congreso Agroecologico | Sensibilizar y capacitar a estudiantes, campesinos y comunidad en general en la comprención de procesos socio/ambientales, contribuiendo al tegido social, arraigo al territorio con el fin de tener en el tiempo, seguridad y soberania alimentaria en el Municipio. | Sencibilizar a estudiantes, campesinos y comunidad en general sobre la buena nutrición, y la importancia de la seguridad y soberania alimentaria. | No. De congresistas vs No de participantes | Talleres preparación de abonos verdes. Charlas sobre producción de alimentos organicos y agroecologicos. Capacitaciones sobre el cuidados de los recuros y medio ambiente | Alcaldia Municipal. CORPOCHIVOR; Instituciones educativas del municipio, policia, Gobernación de Boyacá, ONG Unión agroalimentaria de Colombia. | Octubre | Refrigerios, Estanes, carpas, publicidad -afiches- | Profesores y Estudiantes, Conferencista y Expositores, Alcaldia Municipal, Delegados por CORPOCHIVOR, Policia Nacional, Delegado de la Gobernación de Boyacá, Representantes de la Unión Agro Aliemntaria de Colombia | $ 5'000.000 Alcaldia Municipal

## Cronograma
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - CIDEA del Municipio de Cienega Boyacá
No. | Nombre del Proyecto | Acciones y/o actividades | Mes
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | Reto siembra | Capacitación sobre el cuidado del medio ambiente y reforestación |  |  |  |  | X
2 | Educación Ambiental para sencibilizar a estudiantes y comunidad en la Limpieza del rio Turmequé | Capacitar a los estudiantes y comunidad en recolección y clasificación de residuos . | [10 empty] | X
3 | Jornadas de recolección de envases de agroquimicos, por todas las veredas del municipio de turmequé | Charla sobre el cuidado del medio ambiente, tres jornadas de recolección |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X
4 | Congreso Agroecologico | Talleres preparación de abonos verdes. Charlas sobre producción de alimentos organicos y agroecologicos. Capacitaciones sobre el cuidados de los recuros y medio ambiente | [9 empty] | X