## Plan Operativo CIDEA
COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE VENTAQUEMADA
Plan operativo de Educación Ambiental 2019
Programa: EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA
Objetivo del Programa: CONOCER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE SE TIENEN PROGRAMADAS PARA EL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA
No. | Nombre Proyecto | Objetivos | Metas | Indicadores | Acciones y/o actividades | Responsables | Mes de ejecución | Recursos
[8 empty] | Físicos | Humanos | Financieros
1 | Minimización y separación en la fuente de los residuos sólidos | Concientizar a la comunidad sobre el manejo responsable de los residuos, buscando hacer del manejo eficiente de los residuos, un proceso de alta aceptación. | Sensibilizar a los usuarios del servicio de aseo sobre separación en la fuente y presentación de residuos solidos. |  | Sensibilizar a la comunidad mediante taller sobre el manejo de los residuos, fomentando un esquema de separación en la fuente de acuerdo a las características físicas, según estándares técnicos, permitiendo así que se encaucen hacia sus respectivas formas de tratamiento. | CIDEABOY (Gobernación de Boyacá), CORPOCHIVOR, CIDEA y U.S.P.D Ventaquemada, instituciones educativas publicas. | Junio | Equipos tecnológicos, material didáctico | Comunidad en general, delegados CORPOCHIVOR y CIDEABOY, personal de apoyo alcaldía municipal | Refrigerios
2 | Definición y ejecución del proyecto de limpieza de zonas de ribera. | Desarrollar a intervalos planificados la limpieza de zonas ribereñas | Ejecutar una jornada de limpieza en las fuentes hídricas que fluyen en el área urbana del municipio. |  | Integrar y capacitar a dinamizadores en las veredas y la zona urbana para realizar jornadas de limpieza ribereña. | CORPOCHIVOR, CIDEA y U.S.P.D Ventaquemada, instituciones educativas publicas. | Julio | Bolsas recolección de residuos. | Comunidad en general, Estudiantes instituciones educativas publicas, delegados CORPOCHIVOR ,personal de apoyo alcaldía municipal, Bomberos. | Refrigerios, Transporte
3 | Ecosistemas estratégicos y biodiversidad | Sensibilizar a los estudiantes de la I.E publicas, sobre la importancia de la protección de las especies forestales y cuidado del recurso hídrico. | Realizar un taller teórico practico sobre la importancia de la reforestación en áreas de importancia hídrica del municipio. |  | Realizar un taller denominado "reforestación en áreas de importancia hídrica" y ejecutar la siembra de arboles nativos en el predio seleccionado. | CIDEABOY (Gobernación de Boyacá), CORPOCHIVOR, CIDEA y Secretaria de PSPMA Ventaquemada, instituciones educativas publicas. | Agosto | Refrigerios, hoyadoras, Picas, Arboles | Estudiantes instituciones educativas publicas, delegados CORPOCHIVOR , CIDEABOY, personal de apoyo alcaldía municipal, bomberos. | Refrigerios, Transporte
4 | Transformación del residuo en recurso | Reintegrar los residuos en el ciclo económico y biológico, favoreciendo el reciclaje y la utilización de materiales recuperados como fuente de energía o materias primas a fin de contribuir con la preservación y uso racional de los recursos. | Promover el desarrollo de una iniciativa productiva a nivel municipal y regional para el aprovechamiento y reciclaje. |  | Realizar una feria de ecodiseño y reciclaje integrando a las instituciones educativas publicas del municipio. | CORPOCHIVOR, CIDEA y U.S.P.D Ventaquemada, instituciones educativas publicas. | Octubre | Equipos tecnológicos, material de divulgación, espacio publico parque principal del municipio. | Comunidad en general, Estudiantes instituciones educativas publicas, delegados CORPOCHIVOR y personal de apoyo alcaldía municipal | Alquiler de una carpa, refrigerios
(𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑒𝑜 ) 𝑋100
(𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠) 𝑋100
(𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠) 𝑋100
(𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 ) 𝑋100

## Cronograma act. CIDEA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - CIDEA del Municipio de Ventaquemada
No. | Nombre del Proyecto | Acciones y/o actividades | Mes
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | Minimización y separación en la fuente de los residuos sólidos | Sensibilizar a la comunidad mediante taller sobre el manejo de los residuos, fomentando un esquema de separación en la fuente de acuerdo a las características físicas, según estándares técnicos, permitiendo así que se encaucen hacia sus respectivas formas de tratamiento. | [5 empty] | X
2 | Definición y ejecución del proyecto de limpieza de zonas de ribera. | Integrar y capacitar a dinamizadores en las veredas y la zona urbana para realizar jornadas de limpieza ribereña. | [6 empty] | X
3 | Ecosistemas estratégicos y biodiversidad | Realizar un taller denominado "reforestación en áreas de importancia hídrica" y ejecutar la siembra de arboles nativos en el predio seleccionado. | [7 empty] | X
4 | Transformación del residuo en recurso | Realizar una feria de ecodiseño y reciclaje integrando a las instituciones educativas publicas del municipio. | [9 empty] | X

## Sistema de Seg y Eval CIDEA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CIDEA del Municipio de Ventaquemada
No. | Nombre del Proyecto | Acciones y/o actividades | INDICADOR | Resposables | Mes | [11 empty] | OBSERVACIONES | EVIDENCIA,ANEXO Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | Minimización y separación en la fuente de los residuos sólidos | Sensibilizar a la comunidad mediante taller sobre el manejo de los residuos, fomentando un esquema de separación en la fuente de acuerdo a las características físicas, según estándares técnicos, permitiendo así que se encaucen hacia sus respectivas formas de tratamiento. |  | CIDEABOY (Gobernación de Boyacá), CORPOCHIVOR, CIDEA y U.S.P.D Ventaquemada, instituciones educativas publicas. | [5 empty] | X | [6 empty] | *Se cumplio exitosamente las actividadesn en cada uno de los escenarios objeto. *Los responsables de las acciones cumplieron adecuadamente con su función.
2 | Definición y ejecución del proyecto de limpieza de zonas de ribera. | Integrar y capacitar a dinamizadores en las veredas y la zona urbana para realizar jornadas de limpieza ribereña. |  | CORPOCHIVOR, CIDEA y U.S.P.D Ventaquemada, instituciones educativas publicas. | [6 empty] | X
3 | Ecosistemas estratégicos y biodiversidad | Realizar un taller denominado "reforestación en áreas de importancia hídrica" y ejecutar la siembra de arboles nativos en el predio seleccionado. |  | CIDEABOY (Gobernación de Boyacá), CORPOCHIVOR, CIDEA y Secretaria de PSPMA Ventaquemada, instituciones educativas publicas. | [7 empty] | X
4 | Transformación del residuo en recurso | Realizar una feria de ecodiseño y reciclaje integrando a las instituciones educativas publicas del municipio. |  | CORPOCHIVOR, CIDEA y U.S.P.D Ventaquemada, instituciones educativas publicas. | [9 empty] | X
(𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑒𝑜 ) 𝑋100
(𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠) 𝑋100
(𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠) 𝑋100
(𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 ) 𝑋100