## Plan Operativo CIDEA
COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE VIRACACHÁ BOYACÁ
Plan operativo de Educación Ambiental 2019
Programa: EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL MUNICIPIO DE VIRACACHÁ
Objetivo del Programa: DISEÑAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA EDUCACION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE VIRACACHÁ COMO HERRAMIENTA PARA INVOLUCRAR A LA COMUNIDAD EN EL CUIDADO Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.
No. | Nombre Proyecto | Objetivos | Metas | Indicadores | Acciones y/o actividades | Responsables | Mes de ejecución | Recursos
[8 empty] | Físicos | Humanos | Financieros
1 | Educación ambiental a madres cabeza de familia. | Sensibilizar a madres cabeza de familia de las diferentes veredas en materia ambiental. | generar en las madres cabeza de familia de las diferentes veredas en residuos solidos y abonos orgánicos caseros y nuevas alternativas de alimentación mas sostenibles. | N° de veredas capacitadas/ N° total de veredas. | capacitación en servicios y programas que ofrece Corpochivor. 2 reuniones eduambiental@corpochivor.gov.co | corporación autónoma regional, institución educativa y alcaldía municipal | Mayo | azadones, palas y baldes | estudiantes, profesores y funcionario de la alcaldía municipal. | $ profesional para capacitación.
|  | fomertar la participacion de las madres comunitarias en nUevas alternativas de produccion agricola sostenible. | dar alternativas a madres cabeza de familia en produccion agricola sostenible. | N° de veredas capacitadas/ N° total de veredas. | charla en proteccion y cuidado del paramo. | corporación autónoma regional, y alcaldía municipal | junio | fotocopias y material didactico | madres de familia y funcionario de la alcaldía. | $ profesional para capacitación.
2 | Reforestación con el objeto de sensibilizar a los estudiantes de la I.E.T.A., sobre la importancia de la protección de las especies forestales y cuidado del medio ambiente. | Reforestar áreas pertenecientes al municipio de Viracachá. Sencibles a degradacion | Sensibilizar a los estudiantes de la importancia de reforestar áreas degradadas | No de estudiantes Vs Arboles sembrados | JORNADA DE REFORESTACION EN SOnA DE DEGRADACION AMBIENTAL PARA RESTAURACION | institución educativa, Corpochivor y administración municipal | julio | azadones, palas y baldes | estudiantes, profesores y funcionario de la alcaldía municipal. | $ profesional para capacitación.
3 | coordinacion y articualecion de proyectos ambientales con entidades teriritoriales y PRAE | Apoyar y fortalecer el club ambiental Corpochivatos de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Viracachá por medio del CIDEA. Participar en las jonadas ambientales propuestas por la corporacion y la gobernacion de boyaca | apoyar en el 100% de las actividades del club CorpoChivatos en las todas actividades medio ambientales. | No actividades realizadas / No actividades propuestas | jornada de educación ambiental dirigida a los CorpoChivatos | corporación autónoma regional, institución educativa y alcaldía municipal | octubre y noviembre | instalaciones del municipio para los talleres, video bea , palas y azadones. | estudiantes y profesores de la institución, profesional de Corpochivor y alcaldía municipal. | $ profesional para capacitación.
|  |  | participacion de jornadas ambientales de la corporacion y gobernacion | No de kg recolectados | participacion de los integrantes del CIDEA en actividades ambientales propuestas por la gobernacion y corpochivor | integrantes del CIDEA | PERIODO AÑO 2019 | ISTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL | estudiantes y profesores de la institución, profesional de Corpochivor y alcaldía municipal | $ profesional para capacitación.
4 | CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE AGROQUÍMICOS EN ZONAS VULNERABLES. | Participar con los integrantes del CIDEA y la comunidad en la recolección de residuos solidos de agroquímicos que tienen presencia en zonas estratégicas de conservación y recarga hídrica. | relizar jornada de recoleccion de residuos agroquimicos en zonas de importancia ambiental. | No actividades realizadas / No actividades propuestas | jornada de recoleccion de agroquimicos con los integrantes del comité y comunidad iteresada | corporación autónoma regional,alcaldia municipal. | febrero | transporte del municipio y recursos dados por la e.s.p. | integrantes del comité , representantes de las jinstas de accion comunal, concejales de los sectores afectados. | $ profesional para capacitación.

## Cronograma act. CIDEA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - CIDEA del Municipio de VIRACACHÁ
No. | Nombre del Proyecto | Acciones y/o actividades | Mes
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | Educación ambiental a madres cabeza de familia. | capacitación en servicios y programas que ofrece Corpochivor. 2 reuniones eduambiental@corpochivor.gov.co |  |  |  |  | x
|  | charla en proteccion y cuidado del paramo. | [5 empty] | x
2 | Reforestación con el objeto de sensibilizar a los estudiantes de la I.E.T.A., sobre la importancia de la protección de las especies forestales y cuidado del medio ambiente. | JORNADA DE REFORESTACION EN SOnA DE DEGRADACION AMBIENTAL PARA RESTAURACION | [6 empty] | x
3 | coordinacion y articualecion de proyectos ambientales con entidades teriritoriales y PRAE | jornada de educación ambiental dirigida a los CorpoChivatos | [9 empty] | x | x
|  | participacion de los integrantes del CIDEA en actividades ambientales propuestas por la gobernacion y corpochivor | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
4 | CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE AGROQUÍMICOS EN ZONAS VULNERABLES. | jornada de recoleccion de agroquimicos con los integrantes del comité y comunidad iteresada |  | x

## Sistema de Seg y Eval CIDEA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CIDEA del Municipio de VIRACACHÁ
No. | Nombre del Proyecto | Acciones y/o actividades | INDICADOR | Responsables | Mes | [11 empty] | EVIDENCIA,ANEXO Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | Educación ambiental a madres cabeza de familia. | capacitación en servicios y programas que ofrece Corpochivor. 2 reuniones eduambiental@corpochivor.gov.co | N° de veredas capacitadas/ N° total de veredas. | corporación autónoma regional, institución educativa y alcaldía municipal |  |  |  |  | x
|  | charla en proteccion y cuidado del paramo. | N° de veredas capacitadas/ N° total de veredas. | corporación autónoma regional, y alcaldía municipal | [5 empty] | x
2 | Reforestación con el objeto de sensibilizar a los estudiantes de la I.E.T.A., sobre la importancia de la protección de las especies forestales y cuidado del medio ambiente. | JORNADA DE REFORESTACION EN SOnA DE DEGRADACION AMBIENTAL PARA RESTAURACION | No de estudiantes Vs Arboles sembrados | institución educativa, Corpochivor y administración municipal | [6 empty] | x
3 | coordinacion y articualecion de proyectos ambientales con entidades teriritoriales y PRAE | jornada de educación ambiental dirigida a los CorpoChivatos | No actividades realizadas / No actividades propuestas | corporación autónoma regional, institución educativa y alcaldía municipal | [9 empty] | x | x
|  | participacion de los integrantes del CIDEA en actividades ambientales propuestas por la gobernacion y corpochivor | No de kg recolectados | integrantes del CIDEA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
4 | CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE AGROQUÍMICOS EN ZONAS VULNERABLES. | jornada de recoleccion de agroquimicos con los integrantes del comité y comunidad iteresada | No actividades realizadas / No actividades propuestas | corporación autónoma regional,alcaldia municipal. |  | x